## Fall
GANTT CHART | [17 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Clickbait Detector
[5 empty] | PHASE ONE | [6 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2024-09-28 | [6 empty] | 2024-10-05 | [6 empty] | 2024-10-12 | [6 empty] | 2024-10-19 | [6 empty] | 2024-10-26 | [6 empty] | 2024-11-02 | [6 empty] | 2024-11-09 | [6 empty] | 2024-11-16 | [6 empty] | 2024-11-23 | [6 empty] | 2024-11-30
[5 empty] | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F
Project Proposal
Introduction & Background | Zack | 2024-09-28 | 2024-10-04 | 7
Problem Definition | Stephan | 2024-09-28 | 2024-10-04 | 7
Methods | Narges | 2024-09-28 | 2024-10-04 | 7
Potential Results & Discussion | Jay | 2024-09-28 | 2024-10-04 | 7
Video Recording | Ehsan | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2
GitHub Page & Streamlit | Ehsan | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Jay | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 7 | bar: 2024-09-28 S to 2024-10-05 F
Model Selection | Zack | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 7 | bar: 2024-09-28 S to 2024-10-05 F
Data Pre-Processing | Stephan | 2024-10-12 | 2024-10-18 | 7
Model Coding | Ehsan | 2024-10-19 | 2024-11-01 | 14 | bar: 2024-10-19 S to 2024-10-26 F
Results Evaluation and Analysis | Narges | 2024-11-02 | 2024-11-08 | 7 | bar: 2024-11-02 S to 2024-11-02 F
Midterm Report | All | 2024-11-02 | 2024-11-08 | 7 | bar: 2024-11-02 S to 2024-11-02 F
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Zack | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 4 | bar: 2024-10-12 S to 2024-10-12 T
Model Selection | Stephan | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 3 | bar: 2024-10-12 W to 2024-10-12 F
Data Pre-Processing | Ehsan | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 4 | bar: 2024-10-19 S to 2024-10-19 T
Model Coding | Narges | 2024-10-23 | 2024-11-13 | 22 | bar: 2024-10-19 W to 2024-10-26 F; 2024-11-09 S to 2024-11-09 W
Results Evaluation and Analysis | Jay | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 6 | bar: 2024-11-09 R to 2024-11-16 T
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Stephan | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 4 | bar: 2024-10-12 S to 2024-10-12 T
Model Selection | Ehsan | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 3 | bar: 2024-10-12 W to 2024-10-12 F
Data Pre-Processing | Narges | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 4 | bar: 2024-10-19 S to 2024-10-19 T
Model Coding | Jay | 2024-10-23 | 2024-11-13 | 22 | bar: 2024-10-19 W to 2024-10-26 F; 2024-11-09 S to 2024-11-09 W
Results Evaluation and Analysis | Zack | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 6 | bar: 2024-11-09 R to 2024-11-16 T
Evaluation
Model Comparison | All | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5 | bar: 2024-11-23 M to 2024-11-23 F
Presentation | All | 2024-11-25 | 2024-12-03 | 9 | bar: 2024-11-23 M to 2024-11-30 T
Final Report | All | 2024-11-25 | 2024-12-03 | 9 | bar: 2024-11-23 M to 2024-11-30 T
Formulas:
PHASE TWO = [PHASE ONE]+7